## Tests Unitaires
ID | Type | Auto/Manuel | Fonctionnalité | Description | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Criticité | Lien fichier test | Lien ID code (commit/bug) | Date dernier test | Commentaire
U-001 | Unitaire | Auto | ShutterstockParams defaults | Les valeurs par défaut de ShutterstockParams sont conformes | Aucune | 1. Instancier ShutterstockParams() ; 2. Vérifier source_folder, prefilter_enabled, model_name, min_megapixels | Toutes les valeurs par défaut correspondent à la spec | PASS | PASS | Mineur | tests/test_core/test_config.py | src/core/params.py | 2026-04-28
U-002 | Unitaire | Auto | ShutterstockParams to_dict | Sérialisation dict d'une instance | Aucune | 1. ShutterstockParams(source_folder='/x') ; 2. .to_dict() ; 3. Vérifier le dict renvoyé | Dict contient source_folder='/x' | PASS | PASS | Mineur | tests/test_core/test_config.py | src/core/params.py | 2026-04-28
U-003 | Unitaire | Auto | ShutterstockParams from_dict | Reconstruction depuis dict (clés invalides ignorées) | Aucune | 1. from_dict({'source_folder': '/x', 'invalid_key': 'val'}) ; 2. Vérifier source_folder + absence d'invalid_key | source_folder='/x', pas d'invalid_key | PASS | PASS | Mineur | tests/test_core/test_config.py | src/core/params.py | 2026-04-28
U-004 | Unitaire | Auto | PARAMS_META cohérence | Le dict PARAMS_META est défini et non vide, source_folder existe | Aucune | 1. Importer PARAMS_META ; 2. Vérifier non-None et len > 0 ; 3. Vérifier 'source_folder' avec label/category | PARAMS_META['source_folder'].label == 'Dossier source', category == 'essential' | PASS | PASS | Mineur | tests/test_core/test_config.py | src/core/params.py | 2026-04-28
U-005 | Unitaire | Auto | validate_image_dimensions OK | Validation passe pour 3000x2000 @ 4MP | Aucune | 1. validate_image_dimensions(3000, 2000, min_megapixels=4.0) | (True, None) | PASS | PASS | Mineur | tests/test_utils/test_validators.py | src/utils/validators.py | 2026-04-28
U-006 | Unitaire | Auto | validate_image_dimensions reject | Rejet d'une image sub-megapixel | Aucune | 1. validate_image_dimensions(1000, 1000, min_megapixels=4.0) | (False, message contenant 'too low') | PASS | PASS | Mineur | tests/test_utils/test_validators.py | src/utils/validators.py | 2026-04-28
U-007 | Unitaire | Auto | validate_metadata_completeness 100% | Score 100 quand title + description + 7 keywords + 2 categories | Aucune | 1. Appeler avec full set ; 2. Vérifier completeness_score == 100 | completeness_score == 100 | PASS | PASS | Mineur | tests/test_utils/test_validators.py | src/utils/validators.py | 2026-04-28
U-008 | Unitaire | Auto | validate_metadata_completeness missing title | Échec si title None | Aucune | 1. Appeler sans title ; 2. Vérifier is_valid==False et erreur 'title' | is_valid False, errors mentionne title | PASS | PASS | Mineur | tests/test_utils/test_validators.py | src/utils/validators.py | 2026-04-28
U-009 | Unitaire | Auto | validate_metadata_completeness insufficient keywords | Échec si < 7 keywords | Aucune | 1. Appeler avec 2 keywords ; 2. is_valid False, erreur 'keyword' | is_valid False, errors mentionne keyword | PASS | PASS | Mineur | tests/test_utils/test_validators.py | src/utils/validators.py | 2026-04-28

## Tests Smoke
ID | Type | Auto/Manuel | Fonctionnalité | Description | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Criticité | Lien fichier test | Lien ID code (commit/bug) | Date dernier test | Commentaire
S-001 | Smoke | Auto | Database CRUD | set_setting/get_setting + log_action/get_audit_logs cycle | Aucune | 1. Database tmp ; 2. set/get setting ; 3. log_action ; 4. get_audit_logs ; 5. close | log_id > 0, len(logs)==1, file_path correct | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_database_crud | src/modules/storage/database.py | 2026-04-28 | Garde-fou Phase E
S-002 | Smoke | Auto | Database batch lifecycle | create_batch + update_batch_progress + complete_batch | Aucune | 1. create_batch ; 2. update progress ; 3. complete ; 4. get_statistics | stats['total_batches'] == 1 | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_database_batch_lifecycle | src/modules/storage/database.py / B-4 / B-5 | 2026-04-28
S-003 | Smoke | Auto | Database set_file_flags partial update | Met à jour has_metadata/has_ai_analysis sans recopier hash/size | Aucune | 1. set_file_flags(path, has_ai_analysis=True) ; 2. get_file_status ; 3. set_file_flags(has_metadata=True) ; 4. get_file_status | Les flags persistent et s'accumulent | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_database_set_file_flags | src/modules/storage/database.py / B-3 | 2026-04-28 | Méthode introduite par l'audit
S-004 | Smoke | Auto | IPTCEngine list_templates | Liste des templates par défaut accessible | Aucune | 1. Instancier IPTCEngine ; 2. list_templates() ; 3. Vérifier list | Renvoie list | PASS | PASS | Mineur | tests/smoke/test_smoke.py::test_iptc_engine_templates | src/modules/engines/iptc_engine.py | 2026-04-28
S-005 | Smoke | Auto | IPTCFields scalars roundtrip | to_dict/from_dict pour champs scalaires (headline, caption, country_code…) | Aucune | 1. IPTCFields(...) ; 2. .to_dict() ; 3. .from_dict(d) ; 4. Vérifier valeurs | Champs scalaires identiques après roundtrip | PASS | PASS | Majeur | tests/smoke/test_smoke.py::test_iptc_fields_roundtrip_scalars | src/modules/models/metadata_models.py | 2026-04-28
S-006 | Smoke | Auto | IPTCFields lists roundtrip (B-16 fix) | to_dict/from_dict pour keywords + supplemental_categories | Aucune | 1. IPTCFields(keywords=[...], supplemental_categories=[...]) ; 2. roundtrip ; 3. Vérifier listes | Listes identiques après roundtrip | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_iptc_fields_roundtrip_lists | src/modules/models/metadata_models.py / B-16 | 2026-04-28 | Régression guard pour le bug B-16 corrigé
S-007 | Smoke | Auto | collect_image_files flat + recursive | Détection .jpg/.png case-insensitive, recursion | Aucune | 1. Créer .jpg/.PNG/.txt + sub/.tiff ; 2. recursive=False ; 3. recursive=True | flat={'a.jpg','b.png'}; deep={'a.jpg','b.png','c.tiff'} | PASS | PASS | Majeur | tests/smoke/test_smoke.py::test_collect_image_files | src/modules/workers/worker_pool.py | 2026-04-28
S-008 | Smoke | Auto | clean_keywords_advanced | Stopwords retirés, doublons dédupliqués, len ≥ 2 | Aucune | 1. clean_keywords_advanced(['mountain','the','Mountain','x',' trees ','photo']) | Pas de stopword ; 'mountain' une seule fois ; 'trees' présent | PASS | PASS | Mineur | tests/smoke/test_smoke.py::test_clean_keywords_basic | src/modules/workers/worker_pool.py | 2026-04-28
S-009 | Smoke | Auto | WorkerPool start/stop | Lifecycle pool propre | Aucune | 1. WorkerPool(2) ; 2. start ; 3. running True ; 4. stop ; 5. running False | _running flip True puis False | PASS | PASS | Majeur | tests/smoke/test_smoke.py::test_worker_pool_start_stop | src/modules/workers/worker_pool.py | 2026-04-28
S-010 | Smoke | Auto | WorkerPool execute handler | Exécution réelle d'un handler enregistré | Aucune | 1. register_handler('noop',…) ; 2. submit_task ; 3. process_queue ; 4. Vérifier completed_tasks=1 | completed=1, failed=0 | PASS | PASS | Majeur | tests/smoke/test_smoke.py::test_worker_pool_executes_handler | src/modules/workers/worker_pool.py | 2026-04-28
S-011 | Smoke | Auto | OllamaStatus enum | Valeurs ONLINE/OFFLINE/BUSY conformes | Aucune | 1. Vérifier OllamaStatus.ONLINE.value=='online' etc. | online/offline/busy | PASS | PASS | Mineur | tests/smoke/test_smoke.py::test_ollama_status_enum | src/modules/ai/ollama_client.py | 2026-04-28
S-012 | Smoke | Auto | src package imports end-to-end | 15 modules clés s'importent sans erreur (catch des chaînes circulaires) | Aucune | 1. importlib.import_module sur 15 chemins src.* | Aucune ImportError | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_src_package_imports | src/* / B-17 | 2026-04-28 | Critique car B-17 a montré qu'on pouvait avoir des modules non chargeables
S-013 | Smoke | Auto | ShutterstockAIv2 graceful sans ExifTool | La façade s'instancie même quand ExifTool absent | Aucune | 1. Mock MetadataReader pour lever ExifToolNotFoundError ; 2. Instancier ShutterstockAIv2 ; 3. Vérifier exiftool_available=False, reader/writer None | Construction OK, attributs None | PASS | PASS | Majeur | tests/smoke/test_smoke.py::test_shutterstock_ai_v2_instantiates | src/modules/integration.py | 2026-04-28

## Tests IHM
ID | Type | Auto/Manuel | Fonctionnalité | Description | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Criticité | Lien fichier test | Lien ID code (commit/bug) | Date dernier test | Commentaire
I-001 | IHM | Auto | App full lifecycle headless | App() construit, expose 6 onglets + title, on_closing() ferme proprement | Tk root disponible (Windows desktop ou DISPLAY exporté). Ollama mocké pour éviter timeout 5s. | 1. monkeypatch requests.get/post ; 2. main.App() ; 3. update_idletasks ; 4. Vérifier title ; 5. Vérifier 6 onglets ; 6. on_closing() | title contient 'ShutterstockAnalyzer v2.0.0' et 'AI Metadata Generator', 6 onglets présents, fermeture sans exception | PASS | PASS | Bloquant | tests/ui/test_app_smoke.py::test_app_full_lifecycle | main.py / B-1, B-7, B-17, B-18 | 2026-04-28 | Smoke UI principal — gating Phase G
I-002 | IHM | Manuel | AI Control — Check Connection | Bouton 'Check Connection' déclenche un essai HTTP vers Ollama et MAJ l'indicateur | App lancée, Ollama démarré (ou non) à localhost:11434 | 1. Aller onglet AI Control ; 2. Cliquer 'Check Connection' ; 3. Observer indicateur | Indicateur passe à Online/Offline selon serveur ; bouton se réactive après le check |  | NON TESTÉ | Majeur | (manuel) | src/ui/pages/ai_control_page.py
I-003 | IHM | Manuel | Scan Images — Browse + Scan recursive | Sélection dossier puis scan récursif détecte les images supportées | App lancée, dossier de test prêt (avec sous-dossiers contenant .jpg/.png) | 1. Onglet Scan ; 2. Browse dossier ; 3. Cocher Recursive ; 4. Scan ; 5. Observer la liste | Liste contient toutes les images ; count = total ; preview au clic |  | NON TESTÉ | Majeur | (manuel) | src/ui/pages/scan_page.py
I-004 | IHM | Manuel | Metadata Editor — Read/Write | Lit puis écrit les IPTC sur une image (avec ExifTool installé) | ExifTool dans PATH, image .jpg de test | 1. Onglet Metadata Editor ; 2. Select Folder ; 3. Cliquer un fichier ; 4. Modifier headline ; 5. 'Write to File' | Read affiche IPTC actuels ; après Write, succès messagebox + relecture cohérente |  | NON TESTÉ | Bloquant | (manuel) | src/ui/pages/write_page.py / B-1 |  | Tab cassé avant audit (B-1)
I-005 | IHM | Manuel | Audit Log — filtre + double-clic | Filtres action/date/status fonctionnent ; double-clic affiche les détails | App lancée avec quelques entrées d'audit en DB (lancer un read/write avant) | 1. Onglet Audit Log ; 2. Changer filtres ; 3. Vérifier table ; 4. Double-clic une ligne | Table filtrée correctement ; details_text affiche timestamp/action/status/duration/batch_id/error |  | NON TESTÉ | Majeur | (manuel) | src/ui/pages/audit_page.py
I-006 | IHM | Manuel | Settings — save then reopen | Sauvegarder une valeur, fermer, rouvrir : la valeur persiste en DB | App lancée | 1. Onglet Settings ; 2. Modifier Default Copyright ; 3. 'Save Settings' ; 4. Fermer App ; 5. Rouvrir ; 6. Vérifier la valeur | La valeur saisie est rechargée à l'ouverture suivante |  | NON TESTÉ | Majeur | (manuel) | src/ui/pages/settings_page.py
I-007 | IHM | Manuel | Stubs désactivés sont visibles | Les boutons coming-soon sont grisés et labellisés clairement | App lancée | 1. Settings → 'Test (coming soon)' (FTPS) ; 2. Settings → 'Create New Template (coming soon)' ; 3. Editor → 'Write to All Files (coming soon)' | Les 3 boutons sont state=disabled, label '(coming soon)' visible |  | NON TESTÉ | Mineur | (manuel) | src/ui/pages/settings_page.py + write_page.py / B-11, B-12 |  | Vérification UX honnêteté

## Tests Régression
ID | Type | Auto/Manuel | Fonctionnalité | Description | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Criticité | Lien fichier test | Lien ID code (commit/bug) | Date dernier test | Commentaire
R-001 | Régression | Auto | B-16 IPTCFields list fields | Cf. S-006 | — | Cf. S-006 | Cf. S-006 | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_iptc_fields_roundtrip_lists | B-16 | 2026-04-28 | Sentinelle xfail-strict promue régression guard
R-002 | Régression | Auto | B-2 add_audit_log API | Cf. S-001 + S-013 | — | Toute opération AI déclenche log_action sans AttributeError | Pas d'AttributeError au runtime | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_database_crud | B-2 | 2026-04-28 | Surface couverte indirectement
R-003 | Régression | Auto | B-3 set_file_flags ne casse pas update_file_status | Le UPDATE partiel ne crée pas un état cassé pour les futures full updates | — | Cf. S-003 | Flags persistent + row INSERT-OR-IGNORE OK | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_database_set_file_flags | B-3 | 2026-04-28
R-004 | Régression | Auto | B-17 src package imports | Aucun module n'a un import broken au top-level | — | Cf. S-012 | Tous les modules s'importent | PASS | PASS | Bloquant | tests/smoke/test_smoke.py::test_src_package_imports | B-17 | 2026-04-28 | B-17 a appris la leçon — couverture par import bulk

## Tests EXE
ID | Type | Auto/Manuel | Fonctionnalité | Description | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Criticité | Lien fichier test | Lien ID code (commit/bug) | Date dernier test | Commentaire
E-001 | EXE | Manuel | Build debug profile | python build.py debug produit l'EXE attendu | PyInstaller installé, working tree clean | 1. python build.py debug ; 2. Vérifier dist/ShutterstockAnalyzer-debug.exe ; 3. Taille raisonnable | Build OK ; EXE ~24 MB ; --debug=imports + --console | PASS | PASS | Majeur | build.py | BUILD_REPORT.md | 2026-04-28 | Run du Phase G : 24.4 MB
E-002 | EXE | Manuel | Build release profile | python build.py release produit l'EXE windowed | PyInstaller installé | 1. python build.py release ; 2. Vérifier dist/ShutterstockAnalyzer.exe | Build OK ; --windowed --noconsole --noupx | PASS | PASS | Bloquant | build.py | BUILD_REPORT.md | 2026-04-28 | 24.4 MB
E-003 | EXE | Manuel | EXE release démarre sans console | Lancer ShutterstockAnalyzer.exe en double-clic ; aucune console n'apparaît | Windows desktop | 1. Double-clic dist/ShutterstockAnalyzer.exe ; 2. Observer 5 secondes | Splash brief puis fenêtre principale, AUCUNE console visible |  | NON TESTÉ | Bloquant | (manuel) | main.py / B-7
E-004 | EXE | Manuel | Icône fenêtre + barre des tâches | Icône custom apparaît en sup. gauche et dans la barre des tâches | ShutterstockAnalyzer.exe lancé | 1. Observer le coin sup. gauche de la fenêtre ; 2. Observer la barre des tâches Windows | Icône icone.ico (pas l'icône Python par défaut) |  | NON TESTÉ | Majeur | (manuel) | main.py / B-7 |  | AppUserModelID + iconbitmap branchés
E-005 | EXE | Manuel | Title fenêtre conforme | Titre affiché : 'ShutterstockAnalyzer v2.0.0 - AI Metadata Generator for Stock Photography' | App lancée | 1. Observer la barre de titre | Format exact respecté |  | NON TESTÉ | Majeur | (manuel) | main.py |  | Acceptance check Phase G
E-006 | EXE | Auto | Smoke launch via subprocess | EXE lancé en background reste vivant > 6s (mainloop atteint sans crash) | PyInstaller build complet | 1. subprocess.Popen(EXE, timeout=6) ; 2. Si timeout = vivant = OK | Stay alive past timeout (6s) | PASS | PASS | Bloquant | build.py::_smoke | BUILD_REPORT.md | 2026-04-28 | Mode debug: 3278 lignes import trace, mode release: 0 byte (no console)

## Synthèse
Synthèse — TEST_PLAN audit/20260428
Feuille | Total | PASS | FAIL | SKIP | NON TESTÉ | XFAIL | % Auto
Tests Unitaires | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Tests Smoke | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Tests IHM | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14%
Tests Régression | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
Tests EXE | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17%
TOTAL | 39 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72%
Légende criticité :
Bloquant
Majeur
Mineur
Workflow
1. Run pytest tests/ -q ; reporter PASS/FAIL dans les feuilles Tests Unitaires/Smoke/Régression.
2. Build : python build.py all ; reporter dans Tests EXE.
3. Tests IHM : ouvrir CHECKLIST_IHM.html, exécuter les checks manuels, reporter ici.